## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 79
МО "город Екатеринбург"
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1 | Неполное соответствие информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | Привести в соответствие информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте МБОУ СОШ № 79 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": наличие информации о структуре и органах управления, плане финансово-хозяйственной деятельности, локальных нормативных актов, информации о численности обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Размещена на официальном сайте образовательной организации информация: - в разделе "Финансово-хозяйственная деятелньость" - о плане финансово-хозяйственной деятельности; - в разделе "Документы" - о локальных нормативных актах образователньой организации; - в разделе "Образование" - о численности обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - в разледе "Структура и органы управления образовательной организацией" - о структуре и органах управления | 2022-01-04
2 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru (уровень удовлетворенности 90,6%) | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2021 году, отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2022 году, разместить гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями, разместить информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | На официальном сайте образовательной организации в разделе "Независимая оценка качества оказания услуг" размещено: - план по итогам НОК в 2021 году; - гиперссылка на сайт bus.gov.ru; - информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями | 2023-03-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
3 | 89 % получателей услуг в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого через развитие предметно-развивающей среды | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Приобретены и размещены в доступном для участников образовательных отношений месте информационные стенды; дополнен фонд художественной литературы; приобретены дополнительные комплекты к лингафонным кабинетам | 2022-01-04
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | В образовательной организации и на прилегающей к ней территории не оборудованы выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить в образовательной организации и на прилегающей к ней территории выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | На прилегающей теорритории к образовательной организации оборудована стоянка для автотранспортных средств инвалидов, установлен знак | 2022-01-03
5 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | В помещении образовательной организации используются специальные знаки - контрастная лента для маркировки ступеней, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Имеется оборудование для дублирования звуковой информации. | 2023-03-31
6 | В учреждении не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Разработана форма договора для заключения с организациями, предоставляющими услуги сурдопереводчика (при наличии заявко от родителей) | 2023-03-31
7 | 91 % получателей услуг с ограниченными возможностями здоровья в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг через реализацию программы МБОУ СОШ № 79 «Доступная среда» | 2024-04-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Штат образовательной организации укомплектован специалистами для работы с детьми с ОВЗ. Для обучения детей с ОВЗ применяется индивидуальный подход, реализуются индивидуальные учебные планы, в которые включены коррекционные занятия. | 2023-03-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | 91 % получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию через организацию тренингов для административно-управленческого персонала | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Установлен много канальный телефон; на сайте образовательной организации и информационных стендах размещена информация о графике приема граждан администацией ОО, график работы приемной комиссии. | 2022-01-02
9 | 89% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию через следование Кодексу этики педагогических работников, проведение коммуникативных тренингов с педагогическими работниками | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | На информационном совещании проработан «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» Проведен семинар-практикум для работников по развитию доброжелательного общения с родителями (законными представителями) обучающихся. | 2022-05-04
10 | 91% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия через проведение коммуникативных тренингов с педагогическими работниками | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Проведен семинар с работниками образовательной организации о формах взаимодействии с родителями обучающихся в дистанционной форме | 2022-02-02
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 | 89% получателей услуг готовы рекомендовать организациюных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Повысить долю получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым через активное освещение деятельности школы в социальных сетях, мессенджерах, проведение имеджевых мероприятий: дней открытых дверей, публикации в СМИ и социальных сетях | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Проведены имиджевые мероприятия: дни открытых дверей; публичная защита исследовательских проектов; награждение лучших учеников по итогам учебного года; размещены публикации в СМИ и социальных сетях, мессенджерах о деятельности образовательной организации. | 2022-05-20
12 | 87 % получателей услуг в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг | Повысить долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации через размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте школы, | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | - ввдена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-10 классов, в 11 классах обучение по субботам организовано с применением дистанционных образовательных технологий; - часть объединений дополнительного образования реализуются в субботу ("Уральские самоцветы", "Футбол"), - расширен перечень объединений дополнительного образования - "Гандбол", "Киндербум", "Мажор"; - проведен мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг. | 2022-02-01
13 | 88 % получателей образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | Повысить долю получателей услуг, удовлетворенных условиями оказания образовательных услуг в организации через активное взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения учащихся, проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности | 2022-07-01 | Камышанова Елена Анатольевна директор | Проведены открытые отчетные мероприятия: - день открытых дверей; - марафон открытых уроков; - публичная защита проектов. | 2022-05-20
|  | Директор МБОУ СОШ № 79 |  | Е.А. Камышанова

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками