## Лист1
Отчет
о реализации мероприятий, предусмотренных планом по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79
(наименование образовательной организации)
за 1-е полугодие 2025 года
городской округ муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6658530953
Общий балл: | [5 empty] | 94.04
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 509
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 414
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (6,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (секретарь, сотрудник ЧОО), через соблюдение Кодекса профессиональной этики, организацию и проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить алгоритм ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь, сотрудник ЧОО). | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | На совещаниях работников МАОУ СОШ № 79 (20.01.2025 г., 14.04.2025 г.) актуализированы положения Кодекса профессиональной этики. Разработан и утврежден алгоритм ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь, делопроизводитель (приказ от 09.01.2025г. № 01.09.18-О). Проведена беседа с руководителем ЧОО "Сократ". | 2025-06-13
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (11,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги, при обращении в организацию норм деловой этики через соблюдение Кодекса профессиональной этики, организацию и проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать памятки "Профессиональная этика документоведа при использовании дистанционных форм взаимодействия", "Профессиональная этика секретаря при использовании дистанционных форм взаимодействия", "Профессиональная этика сотрудника охраны при использовании дистанционных форм взаимодействия" (по согласованию). | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | Для работников МАОУ СОШ № 79 проведен мастер- класс по разговорной речи, актуализированы положения Кодекса профессиональной этики. Разработаны и введены в действие памятки для сотрудников школы "Телефонный этикет, или как правильно вести разговоры по телефону", "Общение с посетителями" (приказ от 09.01.2025г. № 01.09.18-О). | 2025-06-13
23 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4,88% от общего числа опрошенных респондентов) | Повысить уровень доброжелательности, вежливости работников органзиазации при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) через разработку памяток для сотрудников организации по предоставлению информации | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | Разработаны и утверждены Памятки при использовании дистанционных форм взаимодействия между сотрудниками и родителями (получателями услуг) (приказ от 09.01.2025г. № 01.09.18-О). | 2025-06-13
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
24 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (12,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности (проведение открытых уроков для родителей в рамках программы прееемственности между НОО и ООО, ООО и СОО, представление отчета по самообследованию, церемония награждения по итогам учебного года «Звездный дождь», отчет о результатах работы по ранней профилизации); участие в конкурсах федерального и регионального уровня (Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - Исследователь!», Конкурс проектов естественнонаучной и гуманитарной направленности для учащихся 5-11 классов «Путь к Ноосфере», Конкурс для школьников 5-7 классов «Тропой открытий Вернадского» и других интеллектуальных конкурсах по проектной деятельности, инженерной направленности, Международная олимпиада Уральского федерального университета для учащихся 8-11 классов "Изумруд"); публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях ("Лаборатория преемственности: НОО и ООО", Конкурс для школьников на право двухдневного пребывания и обучения в университете "Тест Драйв в УрФУ"). | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | Разработан и утвержден график открытых уроков для родителей обучающихся в рамках реализации программы преемственности, в том числе в классах ранней профилизации (приказ от 31.01.2025 г. №01.31.0121--о). Разработан и утвержден план мероприятий "Одаренные дети" (приказ от 02.09.2024 г. № 09.02.523-о), направленный на выявление, поддержку и развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся школы, укрепление имиджа и повышение престижа МАОУ СОШ № 79. Увеличение количества участников церемонии награждения обучающихся по итогам учебного года "Звездный дождь" по сравнению с 2024 годом на 33 человека (приказ от 25.05.2025 г. № 05.25.456-о). Для повышения активности родителей, укрепление имиджа школы введена номинация "Активный родитель". На родительских собраниях привлечено внимание родителей к отчету о результатах самообследования, оптимизирована лента новостей о деятельности школы на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАОУ СОШ № 79. | 2025-06-13
25 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (7,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | Организовано своевременно информирование об изменениях в расписании через электронный дневник, Сферум, родительские чаты (ответственность возложена на заместителя директора). | 2025-06-13
26 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (14,31% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся: организация зоны физической активности на переменах для обучающихся. | 2025-12-01 | Камышанова Елена Анатольевна, директор | Созданы комфортные условия пребывания обучающихся: оборудованы зоны физической активности для обучающихся на переменах: установлены ранее приобретенные столы для игры в настольный теннис. Организация для обучающихся начальной школы танцевальных перемен, флеш-мобов, "Поем песни военных лет", работа в школьном медиа-центре и др. в рамках реализации программы "Орлята России". | 2025-06-13
Note on D14: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E14: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор